## Hoja 1
ID | Épica | Módulo | Feature | Descripción | MoSCoW | Estimación (SP) | Justificación de prioridad
US-001 | Acceso y gestión de cuenta | Buyer | Registro de usuario | Registrar comprador con email y contraseña para acceder a la plataforma. | Must | 3 | Sin cuenta no hay trazabilidad ni biblioteca personal.
US-002 | Acceso y gestión de cuenta | Buyer | Login y logout | Iniciar y cerrar sesión de forma segura para acceder al catálogo y compras. | Must | 3 | Base del acceso controlado al contenido.
US-003 | Acceso y gestión de cuenta | Buyer | Recuperación de contraseña | Permitir restablecer contraseña mediante flujo seguro. | Must | 3 | Reduce fricción y soporte operativo.
US-004 | Acceso y gestión de cuenta | Buyer | Datos del usuario | Gestionar datos básicos del usuario y dirección usada en checkout. | Must | 5 | Necesario para simular una transacción completa (facturación).
US-005 | Exploración y búsqueda | Buyer | Catálogo interactivo | Mostrar listado de libros con portada, título, autor y categoría. | Must | 5 | Permite tener una vista previa a un producto.
US-006 | Exploración y búsqueda | Buyer | Búsqueda avanzada | Buscar por título, autor, ISBN, categoría y etiquetas. | Must | 5 | Requisito explícito del enunciado y clave para UX.
US-007 | Exploración y búsqueda | Buyer | Filtros avanzados | Filtrar resultados por autor, ISBN, categoría y etiquetas. | Must | 3 | Hace escalable el catálogo cuando crezca el volumen.
US-008 | Tendencias | Buyer | Búsqueda por tendencias | Caátalogo por etiquetas de un producto | Must | 5 | Parte importante del enunciado y catch para los usuarios.
US-009 | Compra | Buyer | Carrito persistente | Guardar ítems seleccionados aunque el usuario cambie de vista o reinicie sesión. | Must | 5 | Componente central de cualquier e-commerce.
US-010 | Compra | Buyer | Checkout - facturación | Capturar y validar datos de facturación en el primer paso del checkout. | Must | 5 | El flujo de compra debe simular un pago real.
US-011 | Compra | Buyer | Checkout - método de pago | Seleccionar método de pago simbólico o gratuito sin cobrar realmente. | Must | 3 | Cumple la lógica transaccional requerida por el proyecto.
US-012 | Compra | Buyer | Checkout - confirmación y orden | Confirmar la orden y almacenar registro en historial de compras. | Must | 5 | Crea la trazabilidad necesaria para métricas.
US-013 | Historial de compra | Buyer | Biblioteca personal | Mostrar libros adquiridos por el usuario en un espacio privado. | Must | 5 | Función básica de un e-commerce.
US-014 | Historial de compra | Buyer | Descargas seguras | Generar enlaces temporales y únicos (signed URLs) por usuario. | Must | 8 | Protege archivos y evita compartir enlaces sin control.
US-015 | Historial de compra | Buyer | Historial de compras | Consultar compras pasadas con fecha, título y estado. | Must | 3 | Necesario para transparencia y soporte al usuario.
US-016 | Historial de compra | Buyer | Aceptación de licencia / términos de uso | Registrar aceptación de términos y derechos de uso antes de descargar. | Could | 3 | Cubre la gestión básica de derechos de autor, pero no es relevante para el proyecto.
US-017 | Admin y operación | Admin | Dashboard de métricas | Visualizar libros más descargados, usuarios activos y categorías populares. | Must | 5 | Requisito explícito y base para decisiones del negocio.
US-018 | Admin y operación | Admin | Gestión de usuarios | Crear, editar, bloquear o eliminar usuarios. | Must | 3 | Necesario para soporte, seguridad y operación.
US-019 | Admin y operación | Admin | Gestión de libros | Administrar CRUD de libros y estados de publicación. | Must | 3 | Controla el catálogo global del sistema.
US-020 | Admin y operación | Admin | Gestión de categorías | Crear, editar y eliminar categorías. | Must | 3 | Sostiene navegación, filtros y calidad del catálogo.
US-021 | Admin y operación | Admin | Gestión de etiquetas | Crear, editar y eliminar etiquetas. | Must | 3 | Importante para el feature de tendencias.
US-022 | Admin y operación | Admin | Aprobación de publicaciones | Revisar y aprobar libros antes de que entren al catálogo público. | Must | 3 | Agrega control de calidad y reduce riesgos de contenido inválido.
US-023 | Admin y operación | Plataforma | Curaduría de metadatos y duplicados | Validar datos obligatorios, detectar ISBN duplicado y campos incompletos. | Must | 5 | Evita basura de datos y mejora la búsqueda.
US-024 | Seguridad | Plataforma | Roles y permisos | Definir acceso por rol: buyer, seller y admin. | Must | 5 | Control de acceso obligatorio para una plataforma transaccional.
US-025 | Seguridad | Plataforma | Cifrado de credenciales y datos sensibles | Proteger contraseñas y datos sensibles con mecanismos de cifrado/hasheo. | Must | 5 | Responde al atributo de seguridad del enunciado.
US-026 | Seguridad | Plataforma | Auditoría de compras y descargas | Registrar quién descargó qué, cuándo y desde dónde. | Must | 5 | Resuelve el problema principal de pérdida de data.
US-027 | Seguridad | Plataforma | Performance | Usar caché/búsqueda indexada para cumplir carga menor a 1.5 s. | Must | 8 | Ataca directamente el requisito de performance.
US-028 | Pruebas | Pruebas | Establecer estrategias de pruebas | Establecer las pruebas para cada modulo en el documento de pruebas | Must | 5 | Importante para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo
US-029 | Exploración y búsqueda | Buyer | Ordenamiento y paginación | Ordenar por relevancia/título/autor y paginar resultados. | Should | 3 | Mejora usabilidad cuando el catálogo crezca.
US-030 | Exploración y búsqueda | Buyer | Detalles del libro | Ver ficha con sinopsis, ISBN, autor, etiquetas, licencia y preview. | Should | 5 | Permite evaluar el valor del activo antes de adquirirlo.
US-031 | Engagement | Buyer | Lista de deseos | Guardar libros para revisarlos o comprarlos después. | Should | 3 | Aumenta recurrencia y ayuda a personalizar recomendaciones.
US-032 | Engagement | Buyer | Reviews y calificaciones | Permitir reseñar y calificar libros adquiridos. | Should | 5 | Aporta prueba social y calidad percibida.
US-033 | Engagement | Buyer | Recomendaciones | Sugerir libros basados en historial, favoritos o compras. | Should | 8 | Mejora descubrimiento y valor percibido.
US-034 | Seller portal | Seller | Panel de catálogo propio | Ver estado de publicaciones, aprobaciones y stock digital. | Should | 5 | Da autonomía operativa al seller.
US-035 | Seller portal | Seller | Historial de ventas / descargas | Consultar transacciones y descargas de sus publicaciones. | Should | 5 | Aporta visibilidad del desempeño del seller.
US-036 | Admin y operación | Admin | Moderación de reseñas | Revisar, aprobar, ocultar o eliminar reseñas reportadas. | Should | 5 | Asegura calidad del contenido generado por usuarios.
US-037 | Admin y operación | Admin | Exportación de reportes | Exportar métricas y reportes operativos en CSV/Excel. | Should | 3 | Facilita la Entrega 3 y análisis posterior.
US-038 | Seguridad | Plataforma | Notificaciones de compra y descarga | Enviar confirmación de orden y aviso de descarga al usuario. | Should | 3 | Mejora la experiencia postcompra y deja evidencia.
US-039 | Seguridad | Plataforma | Backups y recuperación | Respaldar base de datos y metadatos críticos para recuperación. | Should | 5 | Reduce impacto ante fallos y pérdidas operativas.
US-040
US-041
US-042
US-043
US-044